项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校室内外场馆设施设备补充配置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 228.000000 | 228.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 228.000000 | 228.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了更好地满足2023年9月开学后教育教学的使用需求，计划为室内外体育运动场地、部分艺术专业教室、楼内洗手池等配置必要的设备设施。 |  |  |  |  |  | 多种设备已供货，师生反馈使用情况良好，其中影视编导教室扩声设备因需求变更更换为可移动音响设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 操场扩声设备 |  | ≥1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 影视编导制作室教室扩声设备 |  | ≥1 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 变更为可移动扩声设备 |  |
|  |  |  | 沙滩排球 |  | ≥1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 室外操场智慧照明控制系统 |  | ≥1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 厨宝 |  | ≥204 |  | 204 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 旗杆 |  | ≥1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备使用寿命 |  | ≥7 |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备正常运行率 |  | ＝100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | ＝100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收 |  | ≤12 |  | 12 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强学校基本办学条件建设，强化学校教学、管理、设备等方面的建设，引导学校不断提高教学质量，提高学生综合素养、学校办学成效。 |  | 定性 |  | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到绿色环保及相关节能减排目的 |  | 定性 |  | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  | ≤229.405107 |  | 228.000000 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |